## Sheet1
Mundial 2022 Quatar Fantasia
Nombre de la tarea | Historia | Sprint listo | Prioridad | Estado | Puntos de historia | Asignado al Sprint
Sprint 1 | si | No | Alta | Finalizado | 24 | si
Información corporativa del aplicativo web | SI | SI | Media | Finalizado | 8 | SI
plantamiento del aplicativo | SI | SI | Media | Finalizado | 16 | SI
Apariencia del aplicativo | SI | SI | Media | Finalizado | 0 | SI
Sprint 2 | SI | SI | Alta | Finalizado | 96 | si
Proceso de logueo | SI | SI | Alta | Finalizado | 32 | SI
división de los equipos por grupos | SI | SI | Alta | Finalizado | 48 | SI
Proceso de creación de las api 1 | No | No | Media | Sin empezar | 16 | SI
Sprint 3 | SI | No | Media | En progreso | 32 | si
Proceso de creación de las api 2 | SI | No | Media | finalizado | 8 | SI
Proceso de creación del backend | No | SI | Media | En progreso | 8 | SI
Creacion del froten | SI | No | Media | En progreso | 16 | SI
Sprint 4 | SI | SI | Media | En progreso | 64 | si
Sistema de busqueda de los partidos | SI | No | Baja | En progreso | 32 | SI
Sistema de información de resultados | SI | SI | Baja | Finalizado | 32 | SI
Sistema para la atencion al cliente | SI | SI | Media | Finalizado | 0 | SI
Sprint 5 | No | No | Baja | Sin empezar | 64 | si
pongo sistema de asignación de marcadores 1 | No | No | Baja | Sin empezar | 48 | SI
pongo sistema de asignación de marcadores 2 | No | No | Baja | Sin empezar | 8 | SI
Certificados de seguridad | No | No | Baja | Sin empezar | 8 | SI

## Sheet2
Esta hoja es para activar las listas desplegables
SI | Alta | Finalizado
No | Media | En progreso
| Baja | Sin empezar