## Sheet1
Plan de proyecto Ágil
Nombre del proyecto | Mundial 2022 Qatar Fantasia
Gerente del proyecto | William Acosta
Entregable del proyecto
Declaración del alcance
Fecha de inicio | 2022-10-05
Fecha final | 2023-04-27
Progreso general | 100%
Nombre de la tarea | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado
Sprint 1 | William Acosta | 2022-10-05 | 2022-11-26 | 52 | Finalizado
Información corporativa del aplicativo web | Jhon Gomez | 2022-10-05 | 2022-10-20 | 15 | Finalizado
Plantamiento del aplicativo | Kevin Quiñones | 2022-10-15 | 2022-11-04 | 20 | Finalizado
Apariencia del aplicativo | Andres Pabon | 2022-11-01 | 2022-11-26 | 25 | Finalizado
Sprint 2 | Jhonsy Moreno | 2022-11-28 | 2023-01-11 | 44 | Finalizado
Division del Equipo | William Acosta | 2022-11-28 | 2022-12-18 | 20 | Finalizado
Proceso de logueo | Nicolas Ortiz | 2022-12-05 | 2022-12-25 | 20 | Finalizado
Proceso de creación de las api 1 | Jhon Gomez | 2022-12-22 | 2023-01-11 | 20 | Finalizado
Sprint 3 | Nicolas Ortiz | 2023-01-11 | 2023-02-10 | 30 | Finalizado
Proceso de creación de las api 2 | Kevin Quiñones | 2023-01-11 | 2023-01-26 | 15 | Finalizado
Proceso de creación del backend | Jhonsy Moreno | 2023-01-20 | 2023-02-06 | 17 | Finalizado
Creacion del frontend | Andres Pabon | 2023-01-26 | 2023-02-10 | 15 | Finalizado
Sprint 4 | Jhon Gomez | 2023-02-10 | 2023-04-01 | 50 | Finalizado
Sistema de busqueda de los partidos | Nicolas Ortiz | 2023-02-10 | 2023-02-25 | 15 | Finalizado
Sistema de información de resultados | William Acosta | 2023-02-25 | 2023-03-12 | 15 | Finalizado
Sistema para la atencion al cliente | Jhonsy Moreno | 2023-03-12 | 2023-04-01 | 20 | Finalizado
Sprint 5 | Andres Pabon | 2023-04-07 | 2023-04-27 | 20 | Finalizado
Sistema de asignación de marcadores 1 | Kevin Quiñones | 2023-04-07 | 2023-04-17 | 10 | Finalizado
Sistema de asignación de marcadores 2 | Jhon Gomez | 2023-04-10 | 2023-04-20 | 10 | Finalizado
Certificados de seguridad | Kevin Quiñones | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 15 | Finalizado
Formulas:
Fecha de inicio = [Fecha de inicio, row below]