## Sheet1
Plan de lanzamiento ágil
Sprint | Tarea | Fecha de inicio | Fecha final | Duración | Estado | Objetivo
1 | Recolectar informacion corporativa | 2022-10-05 | 2022-10-10 | 5 | Lanzado
1 | Debate de lo importante | 2022-10-10 | 2022-10-15 | 5 | Lanzado
1 | Elaboracion del brief | 2022-10-15 | 2022-10-20 | 5 | Lanzado
1 | Revisar requisitos de funcionalidad | 2022-10-15 | 2022-10-21 | 6 | Lanzado
1 | Establecer el alcance | 2022-10-21 | 2022-10-28 | 7 | Lanzado
1 | Primera idea logica del aplicativo | 2022-10-28 | 2022-11-04 | 7 | Lanzado
1 | WireFrame del aplicativo | 2022-11-01 | 2022-11-07 | 6 | Lanzado
1 | Primera correcion de diseño | 2022-11-07 | 2022-11-13 | 6 | Lanzado
1 | Mockup del aplicativo | 2022-11-13 | 2022-11-19 | 6 | Lanzado
1 | Segunda correccion del diseño | 2022-11-19 | 2022-11-26 | 7 | Lanzado
2 | Analisis y clasificacion de habilidades | 2022-11-28 | 2022-12-04 | 6 | Lanzado
2 | Establecer tareas de equipo | 2022-12-04 | 2022-12-10 | 6 | Lanzado
2 | Division del equipo | 2022-12-10 | 2022-12-18 | 8 | Lanzado
2 | Creacion del proyecto | 2022-12-05 | 2022-12-10 | 5 | Lanzado
2 | Importe y busqueda de dependecias | 2022-12-10 | 2022-12-15 | 5 | Lanzado
2 | Frontend del logueo | 2022-12-15 | 2022-12-20 | 5 | Lanzado
2 | Backend del logueo | 2022-12-20 | 2022-12-25 | 5 | Lanzado
2 | Conexión a mongoDB | 2022-12-22 | 2022-12-29 | 7 | Lanzado
2 | Inyeccion de datos a la API 1 | 2022-12-29 | 2023-01-05 | 7 | Lanzado
2 | Prueba HTTP de datos en API 1 | 2023-01-05 | 2023-01-11 | 6 | Lanzado
3 | Inyeccion de datos a la API 2 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 7 | Lanzado
3 | Prueba HTTP de datos en API 2 | 2023-01-18 | 2023-01-26 | 8 | Lanzado
3 | Conexión A Docker | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 5 | Lanzado
3 | Configuracion de Docker | 2023-01-25 | 2023-01-30 | 5 | Lanzado
3 | Codigo logica del aplicativo | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 7 | Lanzado
3 | Diseño del frontEnd | 2023-01-26 | 2023-02-03 | 8 | Lanzado
3 | Conexión con las API's | 2023-02-04 | 2023-02-10 | 6 | Lanzado
4 | Funcionalidad busqueda de partidos | 2023-02-10 | 2023-02-25 | 15 | Lanzado
4 | Funcionalidad informacion de partidos | 2023-02-25 | 2023-03-12 | 15 | Lanzado
4 | Sistema de atencion al cliente | 2023-03-12 | 2023-04-01 | 20 | Lanzado
5 | Sistema de asignación de marcadores 1 | 2023-04-07 | 2023-04-17 | 10 | Lanzado
5 | Sistema de asignación de marcadores 2 | 2023-04-10 | 2023-04-20 | 10 | Lanzado
5 | Certificados de seguridad | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 15 | Lanzado

## Sheet2
Esta sección es para la lista desplegable
Planeado
En marcha
Lanzado