## Sheet1
Plantilla de lista de pendientes del Sprint
Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado orginal | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Revisión del Sprint
Sprint 1 | 8
Recolectar informacion corporativa |  | Jhon Gomez | Finalizado | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Debate de lo importante |  | Jhon Gomez | Finalizado | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0
Elaboracion del brief |  | Jhon Gomez | Finalizado | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Revisar requisitos de funcionalidad |  | Kevin Quiñones | Finalizado | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
Establecer el alcance |  | Kevin Quiñones | Finalizado | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0
Primera idea logica del aplicativo |  | Kevin Quiñones | Finalizado | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0
WireFrame del aplicativo |  | Andres Pabon | Finalizado | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0
Primera correcion de diseño |  | Andres Pabon | Finalizado | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0
Mockup del aplicativo |  | Andres Pabon | Finalizado | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0
Segunda correccion del diseño |  | Andres Pabon | Finalizado | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0
Sprint 2 | 9 |  | Finalizado | [7 empty] | 0
Analisis y clasificacion de habilidades |  | William Acosta | Finalizado | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Establecer tareas de equipo |  | William Acosta | Finalizado | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Division del equipo |  | William Acosta | Finalizado | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Creacion del proyecto |  | Nicolas Ortiz | Finalizado | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0
Importe y busqueda de dependecias |  | Nicolas Ortiz | Finalizado | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
Frontend del logueo |  | Nicolas Ortiz | Finalizado | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0
Backend del logueo |  | Nicolas Ortiz | Finalizado | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0
Conexión a mongoDB |  | Jhon Gomez | Finalizado | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0
Inyeccion de datos a la API 1 |  | Jhon Gomez | Finalizado | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0
Prueba HTTP de datos en API 1 |  | Jhon Gomez | Finalizado | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
Sprint 3 | 8 |  | Finalizado | [7 empty] | 0
Inyeccion de datos a la API 2 |  | Kevin Quiñones | Finalizado | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prueba HTTP de datos en API 2 |  | Kevin Quiñones | Finalizado | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0
Conexión A Docker |  | Jhonsy Moreno | Finalizado | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0
Configuracion de Docker |  | Jhonsy Moreno | Finalizado | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0
Codigo logica del aplicativo |  | Jhonsy Moreno | Finalizado | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
Diseño del frontEnd |  | Andres Pabon | Finalizado | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0
Conexión con las API's |  | Andres Pabon | Finalizado | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 4 | 8 |  | Finalizado | [7 empty] | 0
Funcionalidad busqueda de partidos |  | Nicolas Ortiz | Finalizado | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
Funcionalidad informacion de partidos |  | William Acosta | Finalizado | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0
Sistema de atencion al cliente |  | Jhonsy Moreno | Finalizado | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0
Sprint 5 | 3 |  | Finalizado | [7 empty] | 0
Sistema de asignación de marcadores 1 |  | Kevin Quiñones | Finalizado | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0
Sistema de asignación de marcadores 2 |  | Jhon Gomez | Finalizado | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 9 | 1 | 0
Certificados de seguridad |  | Kevin Quiñones | Finalizado | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0
Total |  |  |  | 135 | 92 | 75 | 88.5 | 59.5 | 58 | 43 | 0
[10 empty] | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1
[10 empty] | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1
[10 empty] | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3
[10 empty] | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2
[10 empty] | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3
[10 empty] | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5
[10 empty] | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0
[10 empty] | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5
[10 empty] | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0
[10 empty] | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2
[10 empty] | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2
[10 empty] | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5
[10 empty] | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5
[10 empty] | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2
[10 empty] | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1
[10 empty] | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
[10 empty] | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0
[10 empty] | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0
[10 empty] | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 9 | 1
[10 empty] | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0